ГЛАВА

ДИНАМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20 октября 2011 года                                                    № 19

п.Динамовский

Об утверждении сетевого графика подготовки и утверждения правил землепользования  и застройки

В целях обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления при подготовки и реализации документов территориального планирования и во исполнения постановления Правительства Российской Федерации № 629 от 28.07.2011г. и протокола заседания комиссии Правительства Российской Федерации №01 от 05.19.2011г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердит сетевой график подготовки и утверждения правил землепользования и застройки  по Динамовскому муниципальному образованию Новобурасского муниципального района согласно приложению.

2 Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Динамовского

муниципального образования					Г.А.Янчий

Приложение к постановлению главы Динамовского МО №19 от 20.10.2011г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение технического задания на подготовку проекта документов по правилам землепользования и застройки | До 01.04.2012г. |  |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на подготовку проектов документов по правилам землепользования и застройки | До 01.07.2012г. |  |
| 3. | Подготовка и размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования документов по правилам землепользования и застройки | До 01.10.2012г. |  |
| 4. | Утверждение документов по правилам землепользования и застройки | До 31.12.2012г. |  |