Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2022 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «**Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 год»** утверждена постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 08.11.2021г. № 58.

На 2022 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 10,0 тыс.руб. Денежные средства, заложенные в бюджете Тепловского муниципального образования на 2022 год планировалось направить на следующие мероприятия:

- Приобретение специализированного оборудования и материалов для пожаротушения – 10.0 тыс. рублей

Из них освоено 7,0 тыс. руб.

По результатам оценки результативность реализации программы в 2022 году составляет 8 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 8 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 8 баллов. Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году средняя. Программа эффективна, но требует корректировки в части изменения значений показателей эффективности и объемов финансирования программы. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной.

Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2022 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «**Экологическое оздоровление Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 год**», утверждена постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 08.11.2021 г. № 57(с изменениями). Целью муниципальной программы является улучшение качества окружающей среды на территории муниципального образования.

На 2022 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 5,0 тыс.руб. на следующие мероприятия:

- Мероприятия по барьерной (сплошной) дератизации в целях профилактики геморрагической лихорадки (ГЛПС) на территории Тепловского МО. - 5 тыс.руб.;

Из них освоено 4,968 тыс. руб.

Программа реализована на 100%, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2022 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной.

.

Глава Тепловского МО С.А.Протасов

Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2022 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «**Развитие местного самоуправления в** Тепловского **муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 год**», утверждена постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 08.11.2021 г. № 53 (с изменениями). Целью муниципальной программы является содействие органам местного самоуправления в реализации полномочий, определенных законодательством, и повышении качества и эффективности административно-управленческих процессов в органах местного самоуправления поселения.

На 2022 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 829198,28руб. Из них освоено 922,22507руб. на следующие мероприятия:

- приобретение электронного ключа, оформление цифровой электронной подписи – 58841,89 руб.;

-оплата членских взносов в Ассоциацию «Совет МО Саратовской области на 2022 год»- 8,60868 руб.;

- Техническое обеспечение органов местного самоуправления для обеспечения реализации полномочий (приобретение организационной техники, канц. товаров, похозяйственных книг, горюче-смазочных материалов, запасных частей ).– 744809,45руб.;

-обучение и переподготовка руководителей – 1000,0 руб.

- Текущий ремонт административных зданий – 42000 руб.,

- Расходы об оплате ОСАГО -17228,94 руб.

- Сопровождение автоматизированных информационных систем -54868,0 руб.

- Организация проведения диспансеризации муниципальных служащих- 16320,0 руб.

-Услуги по совершению нотариальных действий – 2660,0 руб.

- Публикация в средствах массовой информации -1740,0руб.

- приобретения орг.техники -3290,0 руб.

Программа реализована на 100%, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2022 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной.

Глава Тепловского МО С.А.Протасов

Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2022 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «**Благоустройство и озеленение территории** Тепловского **муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области в 2022 -2024 году**», утверждена постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 08.11.2021 г. № 55 (с изменениями). Целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов благоустройства, улучшение внешнего вида территории Тепловского муниципального образования.

На 2022 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 2827210,67 рублей. Из них освоено 2827210,67 рублей на следующие мероприятия:

- Содержание территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования: -Оплата труда рабочих по благоустройству, приобретение бензотримера – 1187055,67 руб.

-содержание уличного освещения. установка и приобретение энергосберегающих ламп. выполнение договорных обязательств по оплате счетов за уличное освещение.- 1600000,0руб.;

-оформление объектов муниципальной собственности (оформление кладбища), составление технического плана на объект недвижимости – 10155,0 руб.

- Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев- 30000,0руб

Программа реализована на 100%, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2020 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной.

Глава Тепловского МО С.А.Протасов

Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2022 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «**Программы «Обеспечение населения Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области питьевой водой на 2022-2024год»**, утверждена постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 08.11.2021 г. № 59 (с изменениями). Целью муниципальной программы является осуществление мер по обеспечению населения водой питьевого качества за счет строительства и реконструкции водозаборов подземных вод, повышение эксплуатационной надежности систем водоснабжения   
за счет осуществление мер по обеспечению населения водой питьевого качества, модернизации водозаборов подземных вод;

На 2022 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 427000,0.рублей, на следующие мероприятия:

Выполнение работ, услуг в целях обеспечения населения питьевой водой ( ремонт водопроводных сетей)- 427000,0 руб.

Программа реализована на 100%, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2022 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной.

Глава Тепловского МО С.А.Протасов

Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2022 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 6 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа  **«**Доступная среда» на 2022-2024 года**»**, утверждена постановлением администрации Тепловского муниципального образования от 08.11.2021 г. № 55 (с изменениями). Целью муниципальной программы является осуществление формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения, обеспечение доступности для маломобильных категорий населения социально значимых объектов различной ведомственной принадлежности, социальная адаптация.

На 2022 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 7700,0 рублей, на следующие мероприятия:

Организация и проведение праздничных мероприятий в рамках 80 лет Победы в ВОВ (сувениры, приобретение праздничной атрибутики), Международного дня пожилых - 7700,0 рублей.

Программа реализована на 100%, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2022 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной.

Глава Тепловского МО С.А.Протасов

Акт

оценки эффективности реализации

муниципальной программы

На 2022 год Администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области утверждены к реализации 8 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с постановлением администрации Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области от 22.08.2016г. № 44 «Об утверждении Порядка оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области». Успешная реализация целей и задач, поставленных в муниципальных программах, действующих на территории Тепловского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области должна способствовать развитию различных сфер жизни населения.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Тепловском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на2022-2024годы» от 08.11.2021 г. № 60 (с изменениями). Целью муниципальной программы является осуществление Целью программы является:сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП,

сокращение аварийности.

На 2022 год муниципальной программой утвержден объем финансирования из средств местного бюджета в размере 2319,0рублей, Областной бюджет - 11553,0 на следующие мероприятия:

-осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда - 11553000,0рублей.

- Проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработка (подготовка) проектной документации -50000,0 руб.

- Кадастровые работы по оформлению недвижимости (сооружения – дороги) -174000,0 руб.

- Содержание автомобильных дорог:

-ремонт автомобильных дорог в границах Тепловского муниципального образования- 2069000,0 руб.

Программа реализована на 100%, что говорит об эффективности выполнения мероприятий программы в целом.

Результативность реализации программы в 2022 году составляет 10 баллов, полнота использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования составляет 10 баллов, полнота реализации мероприятий муниципальной программы составляет 10 баллов. Запланированные целевые индикаторы и показатели выполнены. Программа является эффективной.

Глава Тепловского МО С.А.Протасов